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[bookmark: _GoBack]1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La République démocratique du Congo (RDC) s’est engagée dans la mise en œuvre du mécanisme REDD+ conformément aux décisions pertinentes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), notamment celles relatives aux garanties de Cancún, au Cadre de Varsovie pour la REDD+ et à la communication des informations sur la manière dont les sauvegardes sont prises en compte et respectées.
Dans ce cadre, la RDC a développé un Système d’Information sur les Sauvegardes REDD+ (SIS-REDD+), destiné à assurer la collecte, la gestion, la consolidation et la diffusion d’informations relatives à la prise en compte et au respect des garanties de Cancún dans la mise en œuvre des activités REDD+.
Le premier Résumé d’Informations sur les Sauvegardes (SOI) de la RDC a été finalisé en mai 2022 et communiqué à la CCNUCC. Ce premier SOI a notamment permis de présenter le cadre national de sauvegardes, les dispositifs institutionnels et réglementaires ainsi que les informations disponibles sur la manière dont les garanties étaient prises en compte et respectées dans le contexte national REDD+.
Depuis l’élaboration de ce premier SOI, le contexte national REDD+ a cependant évolué de manière significative. La RDC a poursuivi le développement de son portefeuille de projets et programmes REDD+, renforcé son cadre institutionnel et réglementaire, engagé des processus liés aux marchés carbone et développé de nouveaux instruments et mécanismes susceptibles de contribuer à la mise en œuvre et au suivi des sauvegardes environnementales et sociales.
Dans le même temps, le SIS-REDD+ nécessite une actualisation et une opérationnalisation permettant de disposer d’informations plus régulières, structurées, vérifiables et documentées sur la mise en œuvre des garanties de Cancún.
La préparation du deuxième Résumé d’Informations sur les Sauvegardes REDD+ constitue ainsi une étape importante pour rendre compte à la CCNUCC des progrès réalisés depuis le premier SOI et des évolutions intervenues dans le système national de sauvegardes.
Dans cette perspective, une mission de consultance a été engagée afin d’appuyer la CN-REDD et le PNUE dans :
1. La mise à jour du SIS-REDD+ ;
1. L’identification et la documentation des informations disponibles sur les sauvegardes ;
1. L’analyse des lacunes et des besoins d’information ;
1. La collecte d’informations auprès des institutions nationales, des projets et programmes REDD+, des communautés locales et des peuples autochtones ainsi que des autres parties prenantes pertinentes ;
1. La préparation du deuxième SOI de la RDC.
Les premières étapes de la mission ont porté sur l’analyse documentaire, l’état des lieux du SIS-REDD+ et du premier SOI, la définition de la méthodologie de collecte et l’élaboration des outils de collecte d’informations.
Une réunion technique de la Task Force SIS-REDD+ permettra notamment de présenter et de consolider la méthodologie ainsi que les outils proposés avant leur déploiement à l’échelle nationale.
L’atelier national constitue donc le point de départ opérationnel de la phase de collecte. Il vise à assurer une compréhension commune des objectifs, du processus, des responsabilités et des exigences relatives à la collecte des informations nécessaires à la mise à jour du SIS-REDD+ et à la préparation du deuxième SOI.
2. OBJECTIF GÉNÉRAL
L’objectif général de l’atelier est de lancer officiellement le processus national de collecte, de vérification et de documentation des informations relatives aux sauvegardes REDD+, en vue de la mise à jour du SIS-REDD+ et de la préparation du deuxième Résumé d’Informations sur les Sauvegardes (SOI) de la RDC.
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
L’atelier vise spécifiquement à :
1. Présenter aux parties prenantes nationales les objectifs, la portée et les résultats attendus de la mission de mise à jour du SIS-REDD+ et de préparation du deuxième SOI ;
1. Présenter le cadre méthodologique retenu pour la collecte, l’analyse, la vérification et la consolidation des informations ;
1. Présenter les outils de collecte d’informations développés pour les différentes catégories de parties prenantes ;
1. Sensibiliser les institutions, les projets et programmes REDD+, les communautés locales et les peuples autochtones ainsi que les autres acteurs concernés sur leur rôle dans le processus de collecte ;
1. Présenter les exigences relatives aux pièces justificatives et aux sources permettant d’assurer la traçabilité et la crédibilité des informations ;
1. Identifier les principaux points focaux et personnes-ressources devant contribuer à la collecte des informations ;
1. Établir une compréhension commune du calendrier et des prochaines étapes de la collecte nationale.
4. RÉSULTATS ATTENDUS
À l’issue de l’atelier, les résultats suivants sont attendus :
1. Les parties prenantes nationales comprennent les objectifs et la portée du processus de mise à jour du SIS-REDD+ et de préparation du deuxième SOI ;
1. Le processus méthodologique de collecte des informations est compris et partagé par les participants ;
1. Les outils de collecte sont présentés et leur utilisation est clarifiée ;
1. Les responsabilités des différentes parties prenantes dans la collecte et la transmission des données sont clarifiées ;
1. Les principales institutions, les projets, les programmes et les autres acteurs contributeurs sont identifiés ;
1. Les modalités de transmission et de documentation des informations sont convenues ;
1. Un calendrier opérationnel de collecte est partagé avec les parties prenantes ;
1. Le processus national de collecte d’informations est officiellement lancé.
5. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ATELIER
L’atelier adoptera une approche participative et orientée vers les résultats. Les principals méthodes utilisées seront :
1. Les présentations techniques;
1. Les échanges en séance plénière ;
1. La démonstration des fiches et outils de collecte ;
1. Les séances de questions-réponses ;
1. Les discussions sur les modalités pratiques de collecte ;
1. Identification des points focaux;
1. Validation des prochaines étapes.
Une attention particulière sera accordée à la clarification de la chaîne suivante : information → source → pièce justificative → vérification → consolidation → intégration dans le SIS/SOI.
Cette chaîne permettra d’assurer la qualité, la traçabilité et la crédibilité des informations qui seront ultérieurement intégrées dans le SIS-REDD+ et utilisées pour la préparation du deuxième SOI.
6. PARTICIPANTS
La participation est estimée à 50 personnes, comprenant notamment :
	Catégorie
	Nombre indicatif

	Membres de la Task Force SIS-REDD+
	8

	CN-REDD
	5

	Partenaires techniques
	6

	Consultant SIS/SOI
	1

	Porteurs de programmes et projets REDD+
	25

	Société civile / personnes-ressources
	5

	Total indicatif
	50


7. PROGRAMME DE L’ATELIER
Durée : une journée.
	Heure
	Activité
	Responsable

	08h30 – 09h00
	Accueil et enregistrement des participants
	CN-REDD

	09h00 – 09h20
	Cérémonie d’ouverture et mot de bienvenue
	CN-REDD/PNUE/MEDD-NEC

	09h20 – 09h40
	Présentation des objectifs et des résultats attendus de l’atelier
	Moderation

	09h40 – 10h10
	État des lieux du SIS-REDD+ et du premier SOI
	Consultant SIS/SOI

	10h10 – 10h30
	Pause-café
	Organisation

	10h30 – 11h00
	Présentation de la méthodologie de collecte d’informations
	Consultant SIS/SOI

	11h00 – 11h45
	Présentation des outils et fiches de collecte
	Consultant SIS/SOI

	11h45 – 13h00
	Échanges et clarifications sur les informations et pièces justificatives recherchées
	Participants 

	13h00 – 13h30
	Pause déjeuner
	Organisation

	13h30 – 14h00
	Présentation des plateformes Registre National REDD+ et SIS-REDD+
	Consultant webmaster

	14h00 – 14h15
	Présentation des rôles et responsabilités des parties prenantes
	CN-REDD / Consultant

	14h15 – 15h00
	Présentation du calendrier et des modalités pratiques de collecte
	Consultant SIS/SOI

	15h00 – 15h20
	Synthèse des recommandations et prochaines étapes
	CN-REDD

	15h20 – 16h00
	Clôture de l’atelier
	CN-REDD/PNUE/MEDD-NEC
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