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Direction du Développement Durable
     Coordination Nationale REDD
     Le Coordonnateur National
                             



RÉUNION TECHNIQUE DE LA TASK FORCE NATIONALE SIS-REDD+

TERMES DE RÉFÉRENCE

Présentation de la mission de mise à jour du SIS-REDD+ et de préparation du deuxième SOI, état des lieux du SIS-REDD+ et du premier SOI, et validation technique des outils de collecte d’informations

Organisé par : Coordination Nationale REDD+ (CN-REDD)
Appui technique : Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Facilitation technique : Consultant SIS-REDD+/SOI


1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+ en République démocratique du Congo (RDC), le pays a mis en place un Système d’Information sur les Sauvegardes (SIS-REDD+) destiné à fournir des informations sur la manière dont les garanties de Cancún (sauvegardes environnementales et sociales REDD+) sont prises en compte et respectées dans la mise en œuvre des activités REDD+.
La mise en place et l’opérationnalisation du SIS-REDD+ s’inscrivent dans le cadre des décisions pertinentes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) relatives aux garanties REDD+, notamment la décision 1/CP.16 et les décisions ultérieures relatives au Cadre de Varsovie pour la REDD+.
Conformément à la décision 12/CP.17, les pays mettant en œuvre des activités REDD+ doivent fournir un résumé des informations sur la manière dont les garanties visées à l’appendice I de la décision 1/CP.16 sont prises en compte et respectées. La RDC a ainsi élaboré son premier Résumé d’Informations sur les Sauvegardes (SOI), finalisé en mai 2022 et publié sur la plateforme REDD+ de la CCNUCC.
Le développement initial du SIS-REDD+ de la RDC a bénéficié notamment de l’appui du Programme ONU-REDD et a été accompagné par la Task Force nationale REDD+, qui constitue un cadre important de concertation et de validation technique des dispositifs relatifs aux sauvegardes.
Toutefois, depuis la production du premier SOI, plusieurs évolutions institutionnelles, programmatiques et opérationnelles sont intervenues dans le secteur REDD+ en RDC. Parallèlement, le fonctionnement du SIS-REDD+ nécessite une actualisation afin de mieux refléter :
1. L’évolution du cadre institutionnel et réglementaire national ;
1. Les nouveaux programmes et projets REDD+ mis en œuvre ou développés ;
1. Les instruments nationaux de sauvegardes ;
1. Les mécanismes de participation et de consultation des parties prenantes ;
1. Les mécanismes de gestion des plaintes et recours ;
1. Les dispositifs de partage des bénéfices et des revenus ;
1. Les mesures relatives à la protection des forêts naturelles et des ressources naturelles ;
1. Les droits des communautés locales et des peuples autochtones ;
1. les dimensions liées au genre, aux jeunes et aux groupes vulnérables ;
1. Les exigences émergentes liées aux marchés carbone juridictionnels et aux standards tels qu’ART-TREES ;
1. Les exigences pertinentes relatives à l’Article 6 de l’Accord de Paris ;
1. Les besoins de traçabilité, de documentation et de vérification des informations communiquées dans le cadre du deuxième SOI.
C’est dans ce contexte que la CN-REDD, avec l’appui du PNUE, a engagé en 2026 une mission de mise à jour du SIS-REDD+ et de préparation du deuxième Résumé d’Informations sur les Sauvegardes (SOI).
Dans le cadre de cette mission, le consultant a élaboré et transmis successivement :
1. L1 – Calendrier détaillé et plan de travail du projet, comprenant notamment le calendrier prévisionnel des consultations, ateliers et missions ainsi que les besoins budgétaires associés ;
1. L2 – Rapport de démarrage, présentant notamment le contexte, l’état des lieux du SIS-REDD+ et du premier SOI, la méthodologie de travail, l’approche de collecte et d’analyse des informations ainsi que le dispositif institutionnel envisagé ;
1. L3 – Fiches et outils de collecte des informations, structurés autour des principes et indicateurs pertinents des sauvegardes REDD+, destinés aux institutions nationales, aux promoteurs de programmes et projets REDD+ ainsi qu’aux communautés locales et autres parties prenantes concernées.
La réunion de la Task Force nationale SIS-REDD+ constitue ainsi une étape essentielle de validation technique avant le déploiement effectif de la collecte des informations.
Elle permettra notamment de créer une compréhension commune du processus, de présenter les résultats de l’état des lieux du SIS-REDD+ et du premier SOI, de recueillir les observations des membres de la Task Force et de parvenir à un accord technique sur les outils et modalités de collecte.
2. CADRE NORMATIF ET DE RÉFÉRENCE
La réunion s’inscrit notamment dans le cadre des références internationales et nationales suivantes :
2.1. Références CCNUCC
1. La décision 1/CP.16, notamment son appendice I relatif aux garanties pour les activités REDD+ ;
1. La décision 12/CP.17 relative aux systèmes d’information sur les garanties et aux résumés d’informations ;
1. Les décisions pertinentes du Cadre de Varsovie pour la REDD+ ;
1. Les décisions ultérieures de la CCNUCC relatives aux garanties REDD+ et à la communication des informations ;
1. L’Accord de Paris et ses dispositions pertinentes relatives à la transparence et à l’Article 6.
2.2. Références nationales
La collecte et l’analyse des informations s’appuieront notamment sur :
1. Les instruments nationaux REDD+ ;
1. Les Standards nationaux REDD+ ;
1. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ;
1. Les procédures et outils relatifs au Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) ;
1. Les instruments de sauvegardes environnementales et sociales ;
1. Les dispositifs nationaux relatifs aux communautés locales et aux peuples autochtones ;
1. Les documents institutionnels et réglementaires pertinents ;
1. Les documents de programmes et projets REDD+ homologués ou en cours de mise en œuvre.
3. OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA RÉUNION
L’objectif général de la réunion est de présenter à la Task Force nationale SIS-REDD+ l’état d’avancement de la mission de mise à jour du SIS-REDD+ et de préparation du deuxième SOI, de recueillir ses orientations techniques et de valider les outils et l’approche méthodologique devant guider la collecte des informations auprès des différentes parties prenantes.
4. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
La réunion vise spécifiquement à :
1. Présenter les objectifs, le périmètre et les résultats attendus de la mission ;
1. Présenter la méthodologie adoptée pour la mise à jour du SIS-REDD+ et l’élaboration du deuxième SOI ;
1. Présenter l’état fonctionnel, institutionnel et documentaire du SIS-REDD+ actuel ;
1. Présenter les fiches et outils de collecte élaborés dans le cadre du livrable L3 ;
1. Examiner la pertinence, la clarté, la faisabilité et la complétude des questions proposées ;
1. Vérifier l’alignement des outils avec les garanties de Cancún, les Standards nationaux REDD+ et, lorsque pertinent, les standards ART-TREES ainsi que les exigences environnementales et sociales applicables ;
1. Recueillir les recommandations de la Task Force sur les sources d’information, les institutions détentrices des données et les personnes-ressources ;
1. Convenir des modalités pratiques de collecte et de transmission des informations ;
1. Valider techniquement les outils de collecte avant leur déploiement ;
1. Convenir des prochaines étapes, des responsabilités et des échéances.
5. RÉSULTATS ATTENDUS
À l’issue de la réunion, les résultats suivants sont attendus :
1. Les membres de la Task Force disposent d’une compréhension commune de la mise à jour du Système d’Information sur les Sauvegardes (SIS-REDD+) et de la préparation du deuxième Résumé d’Informations sur les Sauvegardes (SOI) en RDC ;
1. L’état des lieux du SIS-REDD+ actuel est présenté et discuté ;
1. Les principaux enseignements du premier SOI sont examinés ;
1. Les outils de collecte du livrable L3 sont examinés et techniquement validés ;
1. Les principales sources d’information et institutions contributrices sont confirmées ;
1. Une feuille de route opérationnelle pour le déploiement de la collecte est convenue.
6. OUTILS À SOUMETTRE À LA VALIDATION
Les outils préparés dans le cadre du livrable L3 seront présentés à la Task Force, notamment :
1. Outil 1 – Fiche de collecte auprès des institutions nationales ;
1. Outil 2 – Fiche de collecte auprès des programmes et projets REDD+ ;
1. Outil 3 – Fiche destinée aux communautés locales et aux parties prenantes locales.
7. PARTICIPANTS
La réunion réunira prioritairement les membres de la Task Force nationale SIS-REDD+, ainsi que les institutions et partenaires techniques concernés.
La participation indicative est estimée à 25 personnes, comprenant notamment :
	Catégorie
	Nombre indicatif

	Membres de la Task Force SIS-REDD+
	10

	CN-REDD
	5

	Partenaires techniques
	6

	Consultant SIS/SOI
	1

	Société civile / personnes-ressources
	3

	Total indicatif
	25


8. PROGRAMME INDICATIF DE LA RÉUNION
Durée : une journée.
	Heure
	Session
	Contenus
	Responsable

	08h30 – 09h00
	Accueil et enregistrement
	Accueil, inscription et remise des documents
	CN-REDD

	09h00 – 09h20
	Ouverture
	Mot de bienvenue, rappel du contexte et des objectifs
	CN-REDD / PNUE

	09h20 – 09h40
	Session 1
	Présentation de la mission : objectifs, résultats attendus et calendrier
	Consultant

	09h40 – 09h55
	Session 2
	Présentation de la méthodologie de mise à jour du SIS-REDD+ et du deuxième SOI
	Consultant

	09h55 – 10h10
	Session 3
	État des lieux du SIS-REDD+ actuel
	Consultant

	10h10 – 10h30
	Pause-café
	Pause
	Tous

	10h30
	Session4 
	Présentation du SIS-REDD RDC
	Consultant Webmaster

	10h30 – 11h00
	Session 5
	État des lieux et principaux enseignements du premier SOI
	Consultant

	11h00 – 12h00
	Session 6
	Présentation des outils de collecte (livrable L3)
	Consultant

	12h00 – 13h00
	Discussion
	Questions, observations et recommandations
	Task Force

	13h00 – 13h30
	Pause déjeuner
	Déjeuner
	Tous

	13h30 – 14h30
	Session 6
	Examen technique des fiches de collecte par groupe / axe thématique
	Task Force / Consultant

	14h30 – 15h30
	Session 7
	Restitution des observations et arbitrages techniques
	Modérateur / Consultant

	15h30 – 15h45
	Session 8
	Validation des outils et des modalités de collecte
	Task Force

	15h45 – 16h00
	Session 9
	Prochaines étapes, responsabilités et calendrier
	Consultant / CN-REDD

	16h00
	Clôture
	Synthèse des décisions et clôture officielle
	CN-REDD / PNUE
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